## Rob.drogowe
Załącznik Nr 4 cz. 2
do SIWZ
Przedmiar robót
na wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na terenie MZK w Bielsku-Białej
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 1. Roboty przygotowawcze.
1. | 71355000-1 | D-01.01.01 | Wykonanie ogrodzenia tymczasowego zabezpieczajacego teren budowy od strony placu postojowego dla autobusów. Słupki wkopane do ziemi w odstępach min 3 mb, siatka stalowa z drutu min. fi 2 mm lub sztywne elementy systemowe. Po wybudowaniu parkingu ogrodzenie należy zdemontować. Wysokość ogrodzenia 2 m. Długośc ok. 100 mb 1 kpl | kpl | 1
2. | 71355000-1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + obsługa geodezyjna i pomiary powykonawcze parkingu oraz instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej wraz z wniesieniem do zasobu. 1 kpl | kpl | 1
3. | 45110000-1 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z katownika przy istniejącej bramie wjazdowej. 8 mb | mb | 8
RAZEM DZIAŁ 1 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 2. Roboty ziemne.
1. | 45111200-0 | D-02.00.00 | Wykopy ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem i utylizacją lub zagospodarowaniem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kat.III (1120+13+10)x1,1=1 257,30 m3 | m3 | 1257.3
2. | 45111200-0 | D-02.00.00 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t (do 5 km) 1257,30 m3 | m3 | 1257.3
3. | 45111200-0 | D-02.00.00 | Wykopy ziemne koparkami podsiębiernymi i zmagazynowanie ziemi przy placu budowy, koparki 0,40·m3, grunt kategorii III (dren, kanał, studzienki) (204x0,14)+(4x1x1x1.6)+(1x1,5x1,5x2,5)+(38,8x0,5x1,4)+(58x0,5x1,8)=119,95 m3 | m3 | 119.95
4. | 45111200-0 | D-02.00.00 | Załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach koparkami podsiębiernymi z transportem i utylizacją lub zagospodarowaniem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparki 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t 119,95-29,04=90,91 m3 | m3 | 90.91
5. | 45111200-0 | D-02.00.00 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t ( do 5 km) 90,91 m3 | m3 | 90.91
RAZEM DZIAŁ 2 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 3. Podbudowy.
1. | 45233220-7 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (parking, zjazd, bezpiecznik) 1120+13+10+(35x0,5+32x0,33)=1 171,06 m2 | m2 | 1171.06
2. | 45233220-7 | D-04.01.01A | Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu (32+1,4x2)x(35+1,4x2)=1 315,44 m2 | m2 | 1315.44
3. | 45233220-7 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 40·cm (parking, zjazd) 1120+10+13=1143,0 m2 | m2 | 1143
4. | 45233220-7 | D-04.02.02 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna - dodatkowa warstwa grubości 40 cm 1143 m2 | m2 | 1143
5. | 45233220-7 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (parking, zjazd, bezpiecznik) 1143,00+(35x0,50+32x0,33)=1171,06 m2 | m2 | 1171.06
6. | 45233220-7 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, - dodatkowa warstwa grubości 9 cm 1171,06 m2 | m2 | 1171.06
RAZEM DZIAŁ 3 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 4. Drenaż i kanalizacja deszczowa.
1. | 45232411-6 | D-03.03.01 | Dostawa materiału i ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm 4x35+2x32=204,00 mb | mb | 204
2. | 45232411-6 | D-03.03.01 | Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich. (4x1x0,2)+(1,5x1,5x0,2)+((38,8x0,3x0,3)-0.08)+((58x0,5x0,6)-0,2)=21,86 m3 | m3 | 21.86
3. | 45232411-6 | D-03.02.01A | Dostawa i montaż: Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu 4 szt. | szt | 4
4. | 45232411-6 | D-03.02.01A | Dostawa i montaż: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m 1 szt. | szt | 1
5. | 45232411-6 | D-03.02.01A | Dostawa materiału i ułożenie kanałów z rur typu PVC; łączone na wcisk, Fi·160·mm 12,5+7,2+7,1+12=38,80 mb | mb | 38.8
6. | 45232411-6 | D-03.02.01A | Dostawa materiału i ułożenie kanałów z rur typu PVC fi 250 mm; łączone na wcisk, wraz z podłączeniem do studzienek. 58 mb | mb | 58
7. | 45111200-0 | D-03.02.01A | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III pochodzący z wykopu i zmagazynowany na budowie, spycharka 55·kW (75·KM) ((38,8x0,5x1,4)+(58x0,5x1,8))-((38,8x0,5x0,8)+(58,0x0,5x1,2))=29,04 m3 | m3 | 29.04
RAZEM DZIAŁ 4 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 5. Nawierzchnia.
1. | 45233220-7 | D-05.03.23 | Dostawa materiałów i wykonanie: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (miejsca parkingowe, część zjazdu, bezpiecznik) 1120-18+13+(35x0,50+32x0,33)= 1143,06 m2 | m2 | 1143.06
2. | 45233220-7 | D-05.03.23 | Dostawa materiałów i wykonanie: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona (separacja miejsc parkingowych, zjazd w pasie drogowym) pasy: 40x2x0,1+10=18,00 m2 strzałki: 6 szt x 2 x 0,1 = 1,2 m2 | m2 | 19.2
3. | 45233220-8 | D-05.03.24 | Dostawa materiałów i wykonanie: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na wcześniej utwardzonym gruncie oraz na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, (opaska szer. 0,50 m wokół ogrodzenia na zewnątrz parkingu) (35+41)x0,50 =38 m2 | m2 | 38
RAZEM DZIAŁ 5 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 6. Elementy jezdni.
1. | 45233220-7 | D-08.01.01 | Dostawa materiałów i wykonanie: Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 139-7+1,4x2=134,80 mb | mb | 134.8
2. | 45233220-7 | D-08.01.01 | Dostawa materiałów i wykonanie: Krawężniki betonowe, obniżone 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 7 mb | mb | 7
3. | 45233220-8 | D-08.01.02 | Dostawa materiałów i wykonanie: Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem (opaska wokół ogrodzenia) 6+36+35 = 77 m | mb | 77
4. | 45231000-5 | D-10.12.01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm. 10mb | mb | 10
RAZEM DZIAŁ 6 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 7. Oznakowanie poziome.
1. | 45233221-4 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie. Szerokość linii 10 cm. Szczegóły ustalić z Zamawiajacym. 40 mb | mb | 40
RAZEM DZIAŁ 7 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 8. Ogrodzenie.
1. | 45320000-2 | D-07.06.01 | Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego (zgodnie z projektem) z prefabrykowanymi elementami podmurówki i lączników. Przęsła ogrodzenia o wymiarach 2,5m x 1,50m, z wypełnieniem z drutu o średnicy min. 4 mm, o rozmiarze oczka 50x200 mm i o min. 4 przetłoczeniach. Panele ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze żółtym. Słupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Szczegóły uzgodnić z Zamawiajacym. 76 mb | mb | 76
2. | 45320000-2 | D-07.06.01 | Dostawa i montaż w ogrodzeniu furtek o wymiarach: szer. 1,0m x wys. 1,7m, Furtki wykonane z ramki o profilu stalowym 40x40 mm i wypełnieniu panelowym z drutu fi 5 mm i rozmiarze oczka 50x200 mm bez przetłoczeń. W furtkach należy zainstalować klamki oraz zamki na klucz. Słupki wykonać z profili stalowych 60x60 mm ocynkowanych i osadzić na fundamencie betonowym. Malowanie proszkowe w kolorze żółtym (furtki) i czerwonym (słupki). 2 kpl, w tym: - furtka przy bramie wjazdowej od strony ul.Długiej - furtka w ogrodzeniu od strony wewnętrznej placu postojowego dla autobusów. | kpl | 2
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3. | 45320000-2 | D-07.06.01 | Dostawa i montaż bramy wjazdowej przesuwnej wraz z wykonaniem fundamentu. Brama wykonana z paneli zgrzewanych profilowo o wysokości 1,7 m i szerokości 5,0 m w świetle między słupkami; z zamkiem na klucz. Brama ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze żółtym, słupki malowane w kolorze czerwonym. Napęd bramy elektryczny zabezpieczony fotokomórkami i czujnikiem przeciążeniowym. Sterowanie bramy: Otwieranie i zamykanie bramy powinno odbywać się za pomocą pilotów.W przypadku, gdy brama nie zostanie zamknięta za pomocą sygnału z pilota, po 30 sekundach powinna się ona samoczynnie zamknąć.Czas otwarcia bramy nie powinien być dłuższy niż 20 sekund. W przypadku zaniku energii elektrycznej, powinna być możliwośc otwarcia i zamknięcia bramy ręcznie. Wykonawca dostarczy 160 zaprogramowanych pilotów oraz zaprogramuje dodatkowo 180 pilotów, które obecnie są w posiadaniu Zamawiajacego. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi bramy i programowania pilotów. 1 kpl. | kpl. | 1
RAZEM DZIAŁ 8 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 9. Montaż oświetlenia parkingu.
1. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna | szt. | 1
2. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B 16A | szt. | 2
3. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B 6A | szt. | 1
4. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Zegar astronomiczny ASO II w rozdzielnicach | szt. | 1
5. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2P P302 16A/0,03A | szt. | 2
6. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w rozdzielni. DY 2,5 mm2 | mb | 3
7. | 45316100-6 | E-21/16 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 18
8. | 45316100-6 | E-21/16 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 35
9. | 45316100-6 | E-21/16 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | mb | 125
10. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x16 mm2 | mb | 125
11. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x16 mm2 | mb | 5
12. | 45316100-6 | E-21/16 | Nasypanie warstwy piasku na kabel w rowie o szerokości do 0.4 m | mb | 125
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i układanie uziomów w rowach kablowych | mb | 20
14. | 45316100-6 | E-21/16 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia. Podłączenie uziemienia słupów. | szt. | 2
15. | 45316100-6 | E-21/16 | Zasypywanie rowów dla kabli; wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 125x0,5x0,4=25 m3 | m3 | 25
16. | 45316100-6 | E-21/16 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 125x0,50=62,5 m2 | m2 | 62.5
17. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż: słupów oświetleniowych o masie do 300 kg S-80SRw/4 na fundamencie F150/200 | szt. | 2
18. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie St/SRw/4/H8 | szt. | 2
19. | 45316100-6 | E-21/16 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
20. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m YKY 3x2,5 mm2 L= 10 m | kpl. przew. | 2
21. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED AMPERA MIDI 5121 64L 139W | szt. | 2
22. | 45316100-6 | E-21/16 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2
23. | 45316100-6 | E-21/16 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
24. | 45316100-6 | E-21/16 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
25. | 45316100-6 | E-21/16 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1
RAZEM DZIAŁ 9 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 10. Zasilanie do rampy wjazdowej i zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną na wjeździe na parking.
1. | 45316100-6 | E-21/16 | Wykonanie instalacji napędu bramy wjazdowej. | kpl. | 1
2. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż w słupkach fotokomórek zabezpieczajacych zamknięcie bramy przesuwnej w trakcie przejazdu samochodami . | kpl | 1
3. | 45316100-6 | E-21/16 | Dostawa i montaż napędu bramy | szt. | 1
4. | 45317000-2 | E-21/16 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV (9+3)x0,7x0,4=3,36 m3 | m3 | 3.36
5. | 45317000-2 | E-21/16 | Dostawa i ułozenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm dwudzielna PS 160 | mb | 8.5
6. | 45317000-2 | E-21/16 | Dostawa i ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 50 | mb | 3
7. | 45317000-2 | E-21/16 | Nasypanie warstwy piasku na kabel w rowie o szerokości do 0.4 m | mb | 12
8. | 45317000-2 | E-21/16 | Dostawa i układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x2,5 mm2 | mb | 3
9. | 45317000-2 | E-21/16 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV (9+3)x0,5x0,4=2,40 m3 | m3 | 2.4
RAZEM DZIAŁ 10 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 11. Rozszerzenie monitoringu wizyjnego.
1. | 45317000-2 | E-21/16 | Dostawa i montaż na wieży oświetleniowej jednej kamery sieciowej typ i7-C85430-IR; 3Mpx; HD 1080 lub równoważnej skierowanej w stronę nowo wybudowanego parkingu. | kpl | 1
2. | 45317000-2 | E-21/16 | Podłaczenie kamery do sieci monitoringu zakładowego w celu nagrywania wizji.Sposób podłaczenia kamery nie może zakłócać pracy już istniejącego monitoringu.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z istniejącą sytuacją. | kpl | 1
RAZEM DZIAŁ 11 | [6 empty] | Suma wartości netto
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 12. Zagospodarowanie terenów zielonych
1. | 77314100-5 | D-09.01.01 | Wyrównanie terenu i usuniecie kamieni z wierzchniej warstwy ziemi 35,0 x 6,0 + 41,0 x 2,0 = 292 m2 | m2 | 292
2. | 77314100-5 | D-09.01.01 | Wykop w gruncie kat III w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego 15 szt otworów pod nasadzenia drzewek ozdobnych. Otwory o wymiarach 0,6x0,6x0,6 m.Wywiezienie ziemi na wysypisko wraz z opłatą za utylizację. 15x0,60x0,60x0,60 = 3,24 m3 | m3 | 3.24
3. | 45233220-7 | D-04.01.01A | Dostawa i rozłożenie agrowłókniny na terenie zieleńca. 35,0 x 6,5 + 41,0 x 2,5 = 330 m2 | m2 | 330
4. | 77314100-5 | D-09.01.01 | Dostawa i rozłozenie kory kamiennej warstwą grubosci 5-6 cm. Rodzaj i granulację kory ustalić z Zamawiajacym. 35,0 x 6,0 + 41,0 x 2,0 = 292 m2 | m2 | 292
RAZEM DZIAŁ 12 | [6 empty] | Suma wartości netto
ŁĄCZNIE Działy od 1 do 12 | [6 empty] | Suma wartości netto | Stawka VAT[%] | Suma wartości brutto
Kwotę netto i brutto należy wpisać do Formularza oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).