## 1.1. Hala napraw
Załącznik Nr 4 cz. 2
do SIWZ
Przedmiar robót
Modernizacja Głównej Hali Napraw Autobusów i Budynku Rzemiosł w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1. HALA NAPRAW
1 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 156
2 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | mb | 30
3 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5-88m, YDYżo 4x1,5-8m, YDYżo 5x1,5-33m(25m mat.istn), YDYżo 3x2,5-72m, YDY 2x2,5-36m | mb | 237
4 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x2,5-31m, YDYżo 4x2,5-40m | mb | 71
5 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x4-8m, YDYżo 5x6-16m, YDYżo 4x4-16m, | mb | 40
6 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w gotowych bruzdach YDYżo 5x10 | mb | 8
7 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5-349m, YDY 4x1,5-35m, YDYżo 5x1,5-112m, YDYżo 5x1,5-194m(mat. inwest), YDYżo 3x2,5-281m, YDY 2x2,5-66m | mb | 1037
8 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x2,5-67m , YDYżo 4x2,5-416m | mb | 483
9 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x4-30m, YDYżo 5x6-19m, YDYżo 4x4-104m | mb | 153
10 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w korytach | mb | 10
11 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe wciągane do rur YDYżo 5x2,5-2m, YDYżo 2x2,5-24m, YDYżo 3x1,5-4m, YDYżo 5x10-4m | mb | 34
12 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 18
13 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek pod gniazda puszki 106-0-29szt, puszki 107-0-19szt | szt. | 48
14 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P+Z gniazdo 104-0hp PCE-29szt, gniazdo 24V 362 PCE-19szt | szt. | 48
15 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym pod przycisk FT22 | szt. | 14
16 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów (montaż pt) przycisk sterowniczy FT22-11szt, FT22-5szt (istn.) | szt. | 16
17 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek nt mocowanych przez przykręcenie do korytka | szt. | 3
18 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast. - aparat o 1-2 otworach mocujących FT-4szt, ŁK15-6szt | aparat | 10
19 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i mocowanie na gotowym podłożu aparatów (montaż nt) FT22-4szt, ŁK15-6szt, ŁK40-1szt | szt. | 11
20 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących pod gniazda GB | aparat | 14
21 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Dostawa i mocowanie na gotowym podłożu gniazd z wyłącznikiem i bez GB01R211-11szt, GB01R441-1szt, 7535-6 PCE-2szt | szt. | 14
22 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.żył | 140
23 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 | szt.żył | 24
24 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2 | szt.żył | 10
25 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 136
26 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2 | szt. | 30
27 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 14
28 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 46
29 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
30 | rozdz. 19 | 45311100-1 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 77
31 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na ścianie konstrukcji wsporczych K1 Elementy zestawu: 1. kątownik KTT50H50/2-0,5m 2. śruba STR 8/12 - 2szt | kpl. | 8
32 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na słupach K2 Elementy zestawu: 1. ceownik CC55H55/05 - 2szt 2. pręt PGM 10/1 - 2szt 3. podkładka PW10 - 4szt 4. nakrętka NS M10 - 4szt | kpl. | 8
33 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Rozciąganie i montaż przewieszki z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 12
34 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na ścianie bocznej konstrukcji pod oprawy K3 Elementy zestawu: 1. podst. sufitowa uchyl. PSUN - 1szt 2. ceownik CWD40H47/03 - 1szt 3. ceownik CD28H12/2 - 1m | kpl. | 16
35 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5-135m, YDYżo 4x1,5-179m, YDYżo 2x1,5-82m | mb | 396
36 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 337
37 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5-181m, YDY 2x1,5-28m, YDYżo 4x1,5-54m | mb | 263
38 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe wciągane do rur YDYżo 4x1,5-30m | mb | 30
39 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 6
40 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie | szt. | 9
41 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 11
42 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu odgałęźników przez przykręcenie do koryt lub linek | szt. | 68
43 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych łącznik pt. pojedyńczy-2szt, łącznik pojedyńczy IP66-3szt, łącznik schodowy IP66-6szt | szt. | 11
44 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów (montaż pt) przycisk sterowniczy FT22-4szt, | szt. | 4
45 | rozdz. 20 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 21
46 | rozdz. 21 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na jednej przewieszce opraw świetlówkowych PO2 258 PC-48szt, PO2 258 PC Aw-12szt | szt. | 60
47 | rozdz. 21 | 45312311-0 | Dostawa i montaż oświetlenia na ścianach bocznych i przed wjazdami PO2 258 PC-18szt, H-150 BL-5szt | kpl. | 23
48 | rozdz. 21 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych bryzgoszczelnych oprawa PO2 236 PC-46szt, PO2 236 PC Aw-6szt, PO2 218 PC-12szt | kpl. | 64
49 | rozdz. 21 | 45312311-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 6
50 | rozdz. 21 | 45312311-0 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 21
Razem dział: Hala napraw | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.2. Obrabiarki
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.2. OBRABIARKI I SILNIKOWNIA
1 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 150 mm | przepust. | 2
2 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania wsporników do koryt metalowych | szt. | 72
3 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na scianie (2 mocow.) wspornik WW200-16szt, WW100-30szt, wspornik WW50-26szt | szt. | 72
4 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowych otworów korytek szer.100mm - korytko KPL200H30/3-16m, korytko KPL100H30/3-30m, KPL50H30/3-26m | mb | 72
5 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 168
6 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDY 2x2,5-6m, YDYżo 5x1,5-12m, YDYżo 3x2,5-84m, YDYżo 3x1,5-6m | mb | 108
7 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x2,5 | mb | 41
8 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x4-10m, YDYżo 5x6-7m | mb | 17
9 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem YDYżo 5x10 | mb | 54
10 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDY 2x2,5-8m, YDYżo 5x1,5-36m, YDYżo 3x2,5-92m, YDYżo 3x1,5-18m | mb | 154
11 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x2,5 | mb | 48
12 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x4-34m, YDYżo 5x6-24m | mb | 58
13 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Rury winidurowe w gotowych bruzdach rury FXPS32 | mb | 12
14 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe wciągane do rur YDYżo 5x2,5-6m, YDYżo 5x6-2m, YDYżo 5x10-4m | mb | 12
15 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 27
16 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek pod gniazda puszki 106-0-26szt, puszki 107-0-1szt | szt. | 27
17 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P+Z gniazdo 104-0hp PCE-26szt, gniazdo 24V 362 PCE-3szt | szt. | 29
18 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym pod przycisk PW1 | szt. | 1
19 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów przycisk sterowniczy FT-1szt | szt. | 1
20 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek nt mocowanych przez przykręcenie do korytka | szt. | 10
21 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących pod gniazda GB | aparat | 7
22 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Dostawa i mocowanie na gotowym podłożu gniazd z wyłącznikiem GB01R211-6szt, GB01R441-1szt | szt. | 7
23 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.żył | 20
24 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 106
25 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2 | szt. | 10
26 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2 | szt.żył | 20
27 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 6
28 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 15
29 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
30 | rozdz. 10 | 45311100-1 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 41
31 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5-45m, YDYżo 4x1,5-5m, YDYżo 5x1,5-3m | mb | 53
32 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd w cegle | mb | 70
33 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5-70m | mb | 70
34 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 4
35 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 4
36 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu odgałęźników przez przykręcenie | szt. | 9
37 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych łącznik pt. pojedyńczy-1szt, łącznik pt. seryjny-3szt | szt. | 4
38 | rozdz. 11 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2
39 | rozdz. 12 | 45312311-0 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | kpl. | 22
40 | rozdz. 12 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych PO2 258 PC | kpl. | 22
41 | rozdz. 12 | 45312311-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 2
42 | rozdz. 12 | 45312311-0 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 20
Razem dział: Obrabiarki i silnikownia | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.3. Warszt.obok RG
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.3. WARSZTAT TECHNICZNY OBOK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ (układy zasilania)
1 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm | przepust. | 1
2 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 52
3 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x2,5-52m | mb | 52
4 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x2,5-24m | mb | 24
5 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 10
6 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 7
7 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 gniazdo 1f pt.-7szt | szt. | 7
8 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 3
9 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 9
10 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3
11 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 2
12 | rozdz. 13 | 45311100-1 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 5
13 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5-18m | mb | 18
14 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 44
15 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5-34m, YDY 2x1,5-6m, YDYżo 4x1,5-4m | mb | 44
16 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 4
17 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 2
18 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 2
19 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych łącznik pt. pojedyńczy-2szt | szt. | 2
20 | rozdz. 14 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2
21 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpl. | 1
22 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | kpl. | 4
23 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych bryzgoszcz. PO2 258 PC Aw-1szt | kpl. | 1
24 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zawieszanych PO2 258 PC-4szt | kpl. | 4
25 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 2
26 | rozdz. 15 | 45312311-0 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 3
Razem dział: Warsztat techniczny obok RG (układy zasilania) | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.4. RG
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.4. ROZDZIELNIA GŁÓWNA
1 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Demontaż szyn zbiorczych o wym. 60x10 mm uprzednio przygotowanych | mb | 3
2 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Demontaż przewodów kabelkowych | mb | 6
3 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Demontaż przekładnika prądowego | szt. | 1
4 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż końcówek CU70 | szt. | 12
5 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Konserwacja rozdzielni, sprawdzenie połączeń, czyszczenie, mocowanie przewodów, aktualizacja opisów itp. | kpl | 1
6 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i wymiana bateri kondensatorów | szt. | 1
7 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania YKYżo 5 x 70 | mb | 8
8 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych w polu nr 1 pod rozłącznik | szt. | 1
9 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż płyty izolacyjnej | szt. | 2
10 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż wyłącznika DPX-I z napędem silnikowym | szt. | 1
11 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż przekładnika ISWb 600/5 | szt. | 1
12 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i ręczne układanie kabli jednożyłowych YLY 185 | mb | 3
13 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż końcówek przez zaciskanie - Cu185 | szt. | 6
14 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 | szt. | 8
15 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm2 | szt. | 10
16 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 240 mm2 | szt. | 6
17 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt | 1
18 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Wycinanie otworów w metalu o grub.do 3 mm | cm | 20
19 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż 1-obwodowych przyciskow sterowniczych pojedynczych | szt. | 2
20 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Ręczne wykucie bruzd w cegle | mb | 4
21 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY2x1,5 - 4 m | mb | 4
22 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym pod wyłącznik ppoż | szt. | 1
23 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Dostawa i mocowanie wyłącznika ppoż. | szt. | 1
24 | rozdz. 1 | 45315700-5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy | pomiar | 2
Razem dział: Warsztat techniczny obok RG (układy zasilania) | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.5. Rozdz.na zajezdni
Numer pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.5 . ROZDZIELNIE NA ZAJEZDNI
1 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 4.69
2 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Dostawa i montaż kompletnych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - skrzynki sterownicze SO-2szt i SW-2szt | szt. | 4
3 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Dostawa i montaż kompletnych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnia R1-C | szt. | 1
4 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Dostawa i montaż kompletnych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - R1-A-1szt, R1-B-1szt. | szt. | 2
5 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni na filarach - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 8
6 | rozdz. 2 | 45315700-5 | Dostawa i montaż kompletnych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża rozdzielni T-F1 do T-F8 - razem 8 szt | szt. | 8
Razem dział: Rozdzielnie na zajezdni | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.6. Zasil.rozdzielni
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.6. ZASILANIE ROZDZIELNI
1 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Ręczne wykucie bruzd w cegle | mb | 28
2 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | mb | 28
3 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne | m3 | 0.028
4 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton- przewód LgYżo35 - 12m, LgYżo50 - 27m | mb | 39
5 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa oraz ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania YKY4x35 - 36m | mb | 36
6 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa oraz ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKY4x50 - 133 m | mb | 133
7 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa oraz układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w gotowych bruzdach YKY4x35 - 10m | mb | 10
8 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa oraz układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w w gotowych bruzdach - YKY4x50 | mb | 24
9 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 Cu35-10szt, Cu50-20szt | szt. | 30
10 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 | szt. | 30
11 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Przygotowanie podłoża do zabudowania wsporników do koryt metalowych (wykonanie otworów) 16x2+294x2+154x4=1236 szt | szt. | 1236
12 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na stropie - wspornik kompletny WSK1 (zestaw): cz.a) ceownik CWD30H30/1 - 1szt. cz.b) wysięgnik WW 100 - 2szt, cz.c) podstawa PST - 4szt, | kpl | 16
13 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na scianie (2 mocow.): wspornik WW100, wspornik WW200, uchwyt UTM, 98+56+140=294 kpl | kpl | 294
14 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na ścianie - wspornik kompletny WSK2 (zestaw): cz.a) ceownik CWD30H30/03 - 1szt cz.b) wysięgnik WW 200 - 2szt cz.c) uchwyt UTM - 4szt | kpl | 154
15 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.100mm - korytko KPL100H30/3 | mb | 252
16 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.200mm - korytko KPL200H30/3 | mb | 196
17 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Wykonanie łuku na korytku KK7L100H30-16szt, KK7L200H30-28szt | szt. | 44
18 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach YDYżo 5x6 mm | mb | 244
19 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x6 - 32 m | mb | 32
20 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 | szt.żył | 64
21 | rozdz. 3 | 45315700-5 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc. | 11
Razem dział: Zasilanie rozdzielni | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.7. Warszt.elektrycz. i pompy
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.7. WARSZTAT ELEKTRYCZNY I POMPY
1 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 150 mm | przepust. | 2
2 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm | przepust. | 4
3 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 1 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm | przepust. | 4
4 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 1 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 80 mm | przepust. | 1
5 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | szt | 26
6 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | mb | 26
7 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania wsporników do koryt metalowych | szt | 162
8 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na scianie (2 mocow.) wspornik WW100-45szt, wspornik WW50-36szt | szt. | 81
9 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.100mm - korytko KPL100H30/3-45m, KPL50H30/3-36m | mb | 81
10 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 170
11 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDY 4x1,5-11m, YDYżo 5x1,5-6m, YDYżo 3x2,5-93m | mb | 110
12 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x2,5-48m | mb | 48
13 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x4-12m | mb | 12
14 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDY 4x1,5-48m, YDYżo 5x1,5-22m, YDYżo 3x2,5-284m | mb | 354
15 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x2,5-160m , YDYżo 4x2,5-24m | mb | 184
16 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 5x4-28m | mb | 28
17 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe wciągane do rur YDYżo 5x2,5-6m, YDYżo 4x2,5-5m, YDYżo 3x2,5-15m | mb | 26
18 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 29
19 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek pod gniazda puszki 106-0-42szt | szt. | 38
20 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2P+Z gniazdo 104-0hp PCE-42szt | szt. | 42
21 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym pod przycisk FT22 oraz W1 | szt. | 2
22 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu aparatów przycisk sterowniczy FT22-1szt ŁK15-16A-2szt | szt. | 3
23 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek nt mocowanych przez przykręcenie do korytka | szt. | 11
24 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących pod gniazda GB oraz gniazda 3x16+N+PE | aparat | 12
25 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Dostawa i mocowanie na gotowym podłożu gniazd z wyłącznikiem i bez GB01R211-5szt, GB01R441-3szt, 115-6 PCE-4szt | szt. | 12
26 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.żył | 30
27 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 124
28 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2 | szt. | 3
29 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 15
30 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 15
31 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
32 | rozdz. 16 | 45311100-1 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 53
33 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5-105m, YDYżo 4x1,5-14m, YDYżo 5x1,5-21m | mb | 140
34 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 81
35 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | szt | 9
36 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | mb | 9
37 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5-72m, YDY 2x1,5-9m | mb | 81
38 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe wciągane do rur YDYżo 3x1,5-6m, YDY 2x1,5-3m | mb | 9
39 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 6
40 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 6
41 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu odgałęźników przez przykręcenie | szt. | 10
42 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych łącznik pt. pojedyńczy-1szt, łącznik pt. seryjny-3szt, łącznik pt. schodowy-2szt, łącznik nt. pojedyńczy-1szt, wyłącznik ŁK-1szt | szt. | 8
43 | rozdz. 17 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3
44 | rozdz. 18 | 45312311-0 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | kpl. | 18
45 | rozdz. 18 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zawieszanych PO2 258 PC-6szt, PO2 236 PC-12szt | kpl. | 18
46 | rozdz. 18 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych bryzgoszcz. oprawa H-150 BL | kpl. | 1
47 | rozdz. 18 | 45312311-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 6
48 | rozdz. 18 | 45312311-0 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 21
Razem dział: Warsztat elektryczny i pompy | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 1.8. Magazynki
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.8. MAGAZYNKI I WĘZEŁ C.O.
1 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 150 mm | przepust. | 2
2 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 2 1/2 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm | przepust. | 4
3 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 1 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 40 mm | przepust. | 1
4 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z cegly o gr. do 1 ceg. z mechanicznym przebij.otworow - rura o śr.zew.do 80 mm | przepust. | 1
5 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania wsporników do koryt metalowych | szt | 25
6 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaz na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych na scianie (2 mocow.) : wspornik WW100-29szt, wspornik WW50-6szt | szt. | 35
7 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i przykręcanie do gotowych otworów korytek szer.100mm - korytko KPL100H30/3-29m, KPL50H30/3-6m | mb | 35
8 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek nt mocowanych nad sufitem | szt. | 4
9 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 165
10 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x2,5 | mb | 50
11 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x6 | mb | 18
12 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 5x4 | mb | 15
13 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x2,5 | mb | 25
14 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek nt mocowanych przez przykręcenie do korytka | szt. | 3
15 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 | szt.żył | 6
16 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | szt.żył | 87
17 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 22
18 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 7
19 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek pod gniazda 2P+Z puszki 106-0 | szt. | 10
20 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 | szt. | 10
21 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących pod gniazda 3x63+N+PE | kpl. | 1
22 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu gniazd z wyłącznikiem 3x63A+N+PE | szt | 1
23 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3
24 | rozdz. 7 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
25 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDYżo 3x1,5 | mb | 72
26 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem YDYżo 3x1,5 | mb | 15
27 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 5
28 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych łącznik pt. pojedyńczy - 4 szt, łącznik pt. seryjny -1szt, | szt. | 5
29 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Dostawa i montaż kompletnej skrzynki bezpiecznikowej w pomieszczeniu nowej sprężarki wraz z podłączeniem elektrycznym - zabezpieczenie urządzenia 3x50A | kpl. | 1
30 | rozdz. 8 | 45311100-1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4
31 | rozdz. 9 | 45312311-0 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) | kpl. | 14
32 | rozdz. 9 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych SD 236 - 9 szt, SD 236 AW - 2szt | kpl. | 11
33 | rozdz. 9 | 45312311-0 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych PO2 218 PC | kpl. | 3
34 | rozdz. 9 | 45312311-0 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 2
35 | rozdz. 9 | 45312311-0 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 12
Razem dział: Magazynki i węzeł c.o. | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Prace demontażowe wykona Zamawiający po przepięciu nowej instalacji elektrycznej
2. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie

## 2.1.-2.3. Wentylacja
Numer pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. INSTALACJA WENTYLACJI
2.1. Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej
1 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym, obwód do 1000 mm 2x1,2+8,5+4,5+9,5+2,5+3,5+1,2x15+9,5+9,5+7x2=81,90 mb | mb | 81.9
2 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym, obwód do 2800 mm 2,5x14 = 35 mb | mb | 35
3 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż wentylatorów promieniowych dachowych z wirnikiem osadzonym na wale fi 200 4 szt | szt | 4
4 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż podstaw dachowych okrągłych fi 300 mm 4 szt | szt | 4
5 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż wyrzutni lub czerpni dachowych wraz z podstawami, obwód do 1300 mm 15 szt | szt | 15
6 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż wyrzutni lub czerpni dachowych wraz z podstawami, obwód do 3260 mm 20 szt | szt | 20
7 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Demontaż wieszaków pojedynczych , podwójnych lub wsporników sciennych przewodów wentylacyjnych, obwód do 1000 mm 83 szt | szt | 83
8 d 2.1 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Wykucie otworu w posadzce betonowej dla zamontowania wentylacji nawiewnej do kanałów : 3,5x0,80x1,0 | m3 | 2.8
Numer pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. INSTALACJA WENTYLACJI
2.2. Roboty murowe i betonowe
1 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Przebicie otworów w scianach z cegieł o grubosci 2 cegły, zaprawa cementowo-wapienna 9 szt | szt | 9
2 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Przebicie otworów w scianach z cegieł o grubosci 1 cegły, zaprawa cementowo-wapienna 8 szt | szt | 8
3 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Przebicie otworów o pow. do 0,5 m2, w stropach z betonu żwirowego albo w ścianie z cegły - o grubości 40 cm, lub wykucie starych przewodów wentylacyjnych ze stropów 46 szt | szt | 46
4 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Zamurowanie przebić w ścianach murowanych o grubosci ponad 1 cegły 9 szt | szt | 9
5 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Zamurowanie przebić w ścianach murowanych o grubosci 1 cegły 8 szt | szt | 8
6 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Uzupełnienie otworów w stropach i ścianach betonem, otwory do 0,2 m2 i głębokości do 40 cm 44 szt | szt | 44
7 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Cokoły żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton podawany pompą, pod podstawy dachowe i czerpnie - uzupełnienie cokołów wraz z szalunkami oraz dozbrojeniem połączonym ze starymi cokołami i zabetonowaniem ubytków. 0,80x0,80x0,40x42+ 2,80= 13,55 m3 | m3 | 13.55
8 d 2.2 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie z kształtowników metalowych (0,25+0,25) x (39,00+6,20)=22,60 m2 | m2 | 22.6
Razem dział: Roboty murowe i betonowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. INSTALACJA WENTYLACJI
2.3. Montaż przewodów i urządzeń wentylacyjnych
1 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro, udział kształtek do 35%, fi do 200 mm, przewody 15,25 m2 kształtki 4,02 m2 | m2 | 19.27
2 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro, udział kształtek do 35%, fi do 315 mm, przewody 28,62 m2 kształtki 6,18 m2 | m2 | 34.8
3 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Wentylatory dachowe stalowe, o srednicach otworów ssących WD 200 mm 7 szt | szt | 7
4 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Wentylatory dachowe stalowe, osrednicach otworów ssących WD 250 mm 3 szt | szt | 3
5 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Wentylatory dachowe stalowe, osrednicach otworów ssących WD 315 mm 2 szt | szt | 2
6 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych , o obwodach do 800 mm, okrągła typ KROZ-150 P 3 szt | szt | 3
7 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem typ WZS639/Das 315, 1400 obr./min + sterownik zintegrowany z płynną regulacją obrotów 6 kpl | kpl | 6
8 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Nawiewnik wirowo-promieniowy typ NWP-160 L-RAL 9010 13 szt | szt | 13
9 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Nawiewnik wirowo-promieniowy typ NWP-125 L-RAL 9010 4 szt | szt | 4
10 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Zespół nawiewny ZNW 500X410/2/200 4 szt | szt | 4
11 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Zespół nawiewny ZNW 300X410/2/350 3 szt | szt | 3
12 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe,typ B/III, w układach bezkanałowych o średnicach wylotów 400/1000 mm 2szt | szt | 2
13 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Czerpnie dachowe kołowe, typ C, do przewodów ośrednicach 400 mm 2 szt | szt | 2
14 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 630/1200 mm 11 szt | szt | 11
15 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Czerpnie dachowe kołowe, typ C, do przewodów o średnicach 630 mm 11 szt | szt | 11
16 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Zespół nawiewny ZNW 500x410/2/350 1 szt | szt | 1
17 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Zespół nawiewny ZNW 500x410/1/350 1 szt | szt | 1
18 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 200/4200 mm 1 szt | szt | 1
19 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Wywietrzaki dachowe o średnicy 200 mm, cylindryczny | szt | 9
20 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 200/1000mm 12 szt | szt | 12
21 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/I, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 250 mm 5 szt | szt | 5
22 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 200/1200mm 1 szt | szt | 1
23 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/I, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 315 mm 1 szt | szt | 1
24 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Wyrzutnie dachowe prostokątne,typ A i B, o obwodach do 1760 mm,typ A 400x400 1szt | szt | 1
25 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A w układach kanałowych , o obwodach do 1600 mm, 400x400 1 szt | szt | 1
26 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/I, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 200 mm 1 szt | szt | 1
27 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Podstawy dachowe stalowe, kołowe typ B/III, w układach bezkanałowych , o średnicach wylotów 630/1000mm 6 szt | szt | 6
28 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych okrągłe SGR-OCY-4-425-75 11 szt | szt | 11
29 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Przewody elastyczne AE-AL.-160 mm 1,7+3,8+1,7+3,8+2,9+2,8+3,8+4,6+1,7+3,8+1,7+3,8+2,9 = 39,0 m | mb | 39
30 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Przewody elastyczne AE-AL-100 mm 1,7+1,0+1,10+2,4= 6,2 m | mb | 6.2
31 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych okrągłe SGR-OCY-4-325-75 4 szt | szt | 4
32 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Wentylator do kanałów o przekroju kołowym KD 400XL3,3 faz 861 W wraz z 5-cio stopniowym regulatorem obrotów.Qmax 6400 m3/h 2 kpl | kpl | 2
33 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektrycznym: Nagrzewnica wodna do kanałów o przekroju kołowym DN 400 typ VBF 355/400-przył. Fi 22 mm | kpl | 2
34 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż: Czerpnia dachowa typ BII do kanałów okragłych DN 400 | szt | 2
35 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż : Podstawa dachowa typ BII | szt | 2
36 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaz: Rury kanalizacyjne Dz 400PCV, kl.S - 4 mb, kolana kanal.PCV Dz 400 x 88,7 - 2 szt | kpl | 1
37 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaz: Rury wentylacyjne typu Spiro ocynk Dz 400 mm - 6 mb kolano Spiro ocynk Dz 400 x 45 st. - 4 szt | kpl | 1
38 d 2.3 | S-00.00.04 | 45300000-0 | Dostawa i montaż : Zawór kulowy do C.O. Dn 15 | szt | 4
Razem dział: Montaż przewodów i urządzeń wentylacyjnych | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Uwaga !
1. Elementy dodatkowe, takie jak: kształtki,zaślepki, redukcje,kolana, mufy itp. należy wliczyć do ceny ofertowej wg zestawienia w projekcie wentylacji: opis techniczny str. 6-17
2. W pozycjach na montaż podstaw dachowych należy także uwzględnić wykonanie obróbek dachowych po zamontowaniu urzadzeń.
3. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie